## FICHE
Fiche d'aide pour structurer mon projet
Nom de mon Projet : |  |  |  |  | Date :
Description sommaire de mon projet :
Etapes |  | Type d'Espace | Nombre d'heures | Commentaires
1 | De quels types d'espaces ai-je besoin | Etabli zone créative (non bruyante)
Etabli zone menuiserie (bruyante)
Cabine de soudure/ponçage (accès libre)
Cabine de peinture (accès sur réservation à la 1/2 heure)
TOTAL Heures
2 | Matériels / Fournitures (Ex : tasseaux, planche de bois, tissus, tubes de peinture, terre…) | Je les ai |  | Je dois les acheter
3 | Consommables pour les Outils (Ex : lame de scie/cutter, papier de verre, forets…) | Je les ai |  | Je dois les acheter
4 | Quels Matériels spécifiques sont nécessaires à la réalisation de mon projet (Chevalet, tour à poterie, scie circulaire,…) | Type |  | Commentaires
5* | Ordre de réalisation de mon projet | Phases |  |  |  | Nombre d'heures
1
2
3
4
5
6
6 | Stockage de mon projet |  |  |  |  | Nombre de Jours
7 | Enlèvement / livraison
* L'étape 5 peut être réalisée avant l'étape 1

## EXEMPLE
Exemple de fiche d'aide pour structurer mon projet
Nom de mon Projet : Table basse séjour |  |  |  |  | Date : 01/06/2014
Description sommaire de mon projet : Réalisation d'une table basse en chêne de 120cm de long x 100cm de large, vernie, avec un plateau en verre de 100cm de long x 80cm de large; Hauteur : 50cm. Réalisation des parties en bois à partir de planches de chêne brutes récupérées.
Etapes | De quels types d'espaces j'ai besoin | Type d'Espace | Nombre d'heures | Commentaires
1 |  | Etabli zone créative (non bruyante) | non
|  | Etabli zone menuiserie (bruyante) | 3 | Couper les planches, les rendre planes, lisses et d'équerre + assembler l'ensemble avec des chevilles en bois
|  | Cabine de soudure/ponçage (accès libre) | 1 | Poncer mon bois
|  | Cabine de peinture (accès sur réservation à la 1/2 heure) | 1 | Pour vernir 2 couches
|  | TOTAL Heures | 5
2 | Matières premières / Fournitures (Ex : tasseaux, planche de bois, tissus, tubes de peinture, terre…) | Je les ai |  | Je dois les acheter
|  | Planche de chêne Chevilles en bois faites avec les chutes de planche |  | Plaque de verre 8mm d'épaisseur 100x80 Vernis (le faire livrer chez Mon atelier en Ville)
3 | Consommables pour les Outils (Ex : lame de scie/cutter, papier de verre, forêts…) | Je les ai |  | Je dois les acheter
|  | Cutter |  | Papier de verre, Colle à bois Forêt pour entrer mes chevilles Pinceau/rouleau pour le vernis Lame scie sauteuse
4 | Quels Outils sont nécessaires à la réalisation de mon projet | Type | Oui / Non | Commentaires
|  | Dégauchisseuse/rabot | Oui
|  | Scie circulaire | Oui
|  | Rabot électrique | Oui
|  | Autres : Scie sauteuse, rabot manuel et peut-être ciseau à bois | Oui
5* | Ordre de réalisation de mon projet | Phases |  |  |  | Nombre d'heures
|  | 1 Dégauchir mes planches (les rendre plates) |  |  |  | 1
|  | 2 Raboter mes planches (les rendre lisses) |  |  |  | 0.5
|  | 3 Couper tout mon bois + faire les chevilles |  |  |  | 1
|  | 4 Assembler toutes les parties en bois avec chevilles et colles |  |  |  | 1
|  | 5 Poncer l'ensemble |  |  |  | 0.5
|  | 6 Vernir les 2 couches sur 2 jours différents |  |  |  | 1
6 | Stockage de mon projet | Je viendrai 2 fois sur 2 semaines |  |  |  | Nombre de jours
8
7 | Enlèvement / livraison | Je verrai avec Mon Atelier en Ville pour un devis et réservation des dates |  |  |  | Oui